## 問題資料20171027133513
問題資料
匯出時間:2017/10/27
項次 | 編號 | 議題類別 | 重要程度 | 狀態 | 摘要 | 提出人/時間 | 討論次數/最後回覆人 | 被指派人 | 修復者 | 預計日期
1 | 147 | 使用性調整 | 高 | 新問題 | 作廢刪除不能只針對帳單 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/26 | 0 / 林筱甄 | 原玉東
2 | 146 | 程式錯誤 | 高 | 新問題 | 「客戶管理」審核功能異常 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/26 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
3 | 145 | 使用性調整 | 中 | 新問題 | 「展覽管理」及「客戶管理」查詢頁面資料排序 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/26 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
4 | 144 | 程式錯誤 | 高 | 新問題 | 進口「退運」小日曆無法操作 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/26 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
5 | 120 | 新需求 | 高 | 已處理 | 帳單「預收」部份，當帳單一成立就請開放讓會計填寫 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/16 | 2 / 林筱甄 | 原玉東
6 | 143 | 使用性調整 | 高 | 新問題 | 「展覽管理」使用性調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
7 | 142 | 程式錯誤 | 高 | 新問題 | 前台「貨況追蹤」客戶名刪除「簡稱」 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
8 | 141 | 程式錯誤 | 高 | 新問題 | 出口多廠商流程問題 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
9 | 140 | 使用性調整 | 中 | 新問題 | 出口「多廠商列表」排序調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
10 | 139 |  | 請選擇... | 新問題 | 「展覽名稱」搜尋結果改成「（簡稱）＋全名」 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅
11 | 138 |  | 請選擇... | 新問題 | 客戶管理「狀態」選無效須加填原因 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/25 | 0 / 黃淑梅
12 | 137 | 使用性調整 | 高 | 新問題 | 創建者也可新增報價 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/25 | 0 / 林筱甄 | 原玉東
13 | 135 | 新需求 | 高 | 新問題 | 「客戶管理」新增欄位限制 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/24 | 1 / 黃淑梅 | 原玉東
14 | 136 | 使用性調整 | 中 | 新問題 | 帳單格式修改 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/24 | 0 / 林筱甄 | 原玉東
15 | 134 | 使用性調整 | 低 | 新問題 | 「客戶管理」被退件-放到業務端「待處理事項」 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/24 | 1 / 黃淑梅 | 原玉東
16 | 133 | 其他 | 極低 | 新問題 | 「個人主頁」規劃 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/24 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
17 | 117 | 程式錯誤 | 高 | 已處理 | 進口滙入功能異常 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/13 | 4 / 黃淑梅 | 原玉東
18 | 123 | 新需求 | 中 | 已處理 | 「展覽管理」3語系「國別」「地點(展館)」資料建置 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/17 | 2 / 黃淑梅 | 原玉東
19 | 128 | 使用性調整 | 中 | 已處理 | 「貨櫃號碼」欄位調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/18 | 2 / 原玉東 | 黃淑梅
20 | 131 | 使用性調整 | 高 | 新問題 | 「已作廢」資料帳單處理方式 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/19 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
21 | 130 | 使用性調整 | 高 | 新問題 | 所有涉及「客戶管理」資料庫之欄位顯示方法 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/19 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
22 | 119 | 新需求 | 高 | 已處理 | 「報價」及「預估成本」改為上下並排 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/16 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
23 | 129 | 使用性調整 | 中 | 新問題 | 出口多廠商「退運」操作方式調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/18 | 1 / 原玉東 | 黃淑梅
24 | 126 | 新需求 | 中 | 已處理 | 帳單新增「聯絡人」及「聯絡電話」欄位 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/17 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
25 | 125 | 使用性調整 | 低 | 新問題 | 進口「保稅資料」頁籤欄位調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/17 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
26 | 124 | 使用性調整 | 低 | 新問題 | 出口流程刪除「航行中」欄位 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/17 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東
27 | 122 | 使用性調整 | 低 | 新問題 | 進出口「基本資料」欄位調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/16 | 1 / 黃淑梅 | 原玉東
28 | 111 | 使用性調整 | 低 | 處理中 | 「公告管理」調整 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/10/12 | 7 / 黃淑梅 | 原玉東
29 | 112 | 使用性調整 | 中 | 已處理 | 新增「備註」欄位，並鎖定「費用說明」欄位不可修改 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/12 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
30 | 108 | 程式錯誤 | 中 | 已處理 | 帳單付款人選擇後，無法回寫入系統顯現 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/06 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
31 | 107 | 程式錯誤 | 低 | 已處理 | 費用代碼若有「-」，會顯示異常 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/06 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
32 | 110 | 新需求 | 中 | 已處理 | 預估報價/成本中的成本也能使用「匯入」功能 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/11 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
33 | 109 | 程式錯誤 | 極高 | 已處理 | 測試結果，帳單資料無法轉入文中 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/10/06 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
34 | 96 | 新需求 | 低 | 已處理 | 所有退運情形的帳單皆在「退運報價/預估成本」建立 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/09/19 | 3 / 原玉東 | 林筱甄
35 | 100 | 使用性調整 | 極低 | 已處理 | 「查詢號碼寄送email」欄位開放可填多筆 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/09/21 | 2 / 原玉東 | 黃淑梅
36 | 97 | 新需求 | 低 | 已處理 | 報價/預估成本以EXCEL方式匯入 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/09/19 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
37 | 98 | 使用性調整 | 低 | 已處理 | 發票、收據鎖定邏輯 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/09/20 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
38 | 99 | 使用性調整 | 低 | 已處理 | 帳單付款人選取方式需修改 | 奕達運通有限公司(林筱甄) / 2017/09/20 | 1 / 原玉東 | 林筱甄
39 | 95 | 新需求 | 中 | 已處理 | 出口「查詢頁面」增加「貨物狀態」欄位 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/09/12 | 2 / 黃淑梅 | 原玉東
40 | 90 | 程式錯誤 | 高 | 已處理 | 出口多廠商「批次操作」沒作用等問題 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/08/09 | 3 / 原玉東 | 黃淑梅
41 | 60 | 新需求 | 中 | 已處理 | 後台優化及整併 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/06/12 | 3 / 黃淑梅 | 原玉東
42 | 83 | 新需求 | 低 | 已處理 | 新增「展覽管理」資料庫 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/07/21 | 2 / 黃淑梅 | 原玉東
43 | 85 | 新需求 | 中 | 已處理 | 「一般進出口」併入「展品進出口」等需求 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/07/25 | 2 / 黃淑梅 | 原玉東
44 | 19 | 新需求 | 高 | 已處理 | 出口作業流程 | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/03/21 | 14 / 原玉東 | 黃淑梅
45 | 61 | 新需求 | 低 | 新問題 | 「客戶管理」載入政府open data | 奕達運通有限公司(黃淑梅) / 2017/06/12 | 0 / 黃淑梅 | 原玉東